## Sheet1
JAVA第五小组-贾克斯小组-开发日报
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-03 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、完成开发环境搭建： 1）Eclipse程序安装 2）oracle数据库安装 3）Jdk安装，环境变量配置… 2、向老师了解项目具体需求并初步分工 | 1、与组员们讨论项目具体细节等 2、数据库搭建 3、人员分工确定 4、创建工程，项目启动 | 一开始对业务逻辑了解不深，与 老师多次交流后对项目有了一个整体的把握
|  | 彭昱森 | 1、安装开发工具：oracle | 学习需要用到的技术 | 不懂得知识点有点多
|  | 杨浩雷 | 1、安装开发工具：oracle eclipse等 2、了解项目需求 | 了解项目需求 实现数据库设计 | 对需求了解不准确
|  | 蔺熙如 | 1、完成开发环境搭建，安装eclipse 2、完善具体需求 | 进行前端的学习 | 对前端不太熟悉
|  | 何威 | 完成开发环境搭建，eclipse、oracle、jdk等 | 前端学习，项目需求理清 | 需求不够了解，还需与组长沟通
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-04 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、数据库搭建完成 2、确定项目中的一些细节以及功能点 3、创建工程，开始第一周的代码任务 4、人员分工确定 | 1、完成Model层 2、完成Util层 3、完成登录所需的Dao+Service+Action | 对数据格式Json不太熟悉 需学习
|  | 彭昱森 | 1.设计logo，完成登录界面原型 2.初步完成主界面原型 | 完善主界面 | 有些不懂得知识点，我在学
|  | 杨浩雷 | 1、确定数据库的设计 2、用powerdesigner实现数据库设计并导出sql 3、完成部分model的实现 | 1、实现所有的model 2、完成dao中的user的设计 3、编写详细设计报告 | 数据库设计花费时间较长
|  | 蔺熙如 | 进行前端HTML，CSS,JS,AJAX的学习 | 完善主界面 | 有好多东西要学啊哭哭
|  | 何威 | 理清项目需求，开始画界面 | 界面优化，系统程序结构优化 | 理清逻辑结构花时间较长
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-05 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、登录功能实现 2、Util层实现 3、数据库测试数据插入成功 4、表单实时验证部分实现 | 1、JQuery+AJAX学习 2、前端后台数据传输理解 3、开始部门、人员管理功能 4、争取实现验证码 | 学习AJAX部分界面刷新以及实时验证 虽然大家开心的学会了用了git 但是网好像不怎么支持 所以还是变成了U盘拷贝- - 希望明天网更好
|  | 彭昱森 | 1、实现基本主界面 2、完成部分二级界面 | 学习AJAX，毕竟我们是贾克斯 | CSS遇到了些问题
|  | 杨浩雷 | 1、实现model包 2、完成dao中的部分类的实现 3、完成详细设计报告、原型图 | 实现dao包 | 学习做原型图
|  | 蔺熙如 | 1、完成主界面地图的绘制 2、学习bootstrap 3、完成需求规格说明书 | 完成地图的导航功能 | 学的太多，炸了
|  | 何威 | 1、登录、主界面优化 2、学习地图API | 完成部分二级子菜单 | 看高德API
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-06 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、验证码实现完成 2、阿贾克斯熟悉了一波，不错 3、验证功能很舒服 4、逻辑层+Dao层的部门管理以及人员管理大部分实现 5、优化用户登录体验 | 1、完成部分部门管理+人员管理 2、完成个人资料管理 3、评审顺利 4、给组员们放个小假，明儿就不用加班了 | 提交表单的方式多种多样，仍然 在摸索 如何更好地部分刷新以及跳转页面
|  | 彭昱森 | 1.部门管理树状表界面实现 2.完成通过列表动态添加节点 | 1.完成背景图 2.完成部门管理界面 | div分部出了点问题
|  | 杨浩雷 | 1、实现部分类的增删改查 2、修改完善数据库 | 继续写DAO | 数据库事先没有设计好
|  | 蔺熙如 | 1、完成人员管理界面的绘制 2、为需求分析书绘制流程图，模块图 3、学习HTML DOM | 1、完成翻页功能，查询功能 2、学习阿贾克斯 3、完善人员管理界面 | 心好塞，哭哭
|  | 何威 | 1、界面成功嵌套 2、注销实现 | 继续界面、体验优化 | 标签太多
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-07 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、部门管理+人员管理逻辑层实现，正在与界面 合并ing 2、完善注销、个人资料 3、完成答辩。。。 | 1、部门管理+人员管理实现 2、个人资料修改实现 3、角色管理实现（希望） 明天又是肝代码的一天！ | 界面层与逻辑层数据传输与部分 刷新还需斟酌
|  | 彭昱森 | 1、完成部门管理界面 2、实现iframe功能 3、美化界面 | 1、实现弹窗 2、实现按钮功能 | 组长强迫症严重，界面需求很饥渴
|  | 杨浩雷 | 1、完成组长定的dao 2、优化数据库、Model | 1、实现模糊查询功能 2、继续写dao | 查询这种功能还是需要提前定好需求
|  | 蔺熙如 | 1、实现tab换页技术 2、实现人员管理，角色管理的界面 3、实现JSP分离技术 | 1、将传入的数据结构写进界面 2、实现翻页技术 3、实现查询 | 今天感觉蛮开森~~~
|  | 何威 | 1、地图研究 2、主界面优化 | 实现地图插标签功能 | css有些时候太不灵性..
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-08 | 开发5组 | 游江平（组长）
|  | 彭昱森 | 1、实现点位显示功能 2、实现部门管理界面弹窗 | 实现点位添加 | 没啥问题，我爱代码
|  | 杨浩雷 | 1、继续写dao 2、修改数据库的整体设计 | 实现role、point、road的DAO | 大规模修改数据库太痛苦
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-09 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-10 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-11 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-12 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-13 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-14 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-15 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-16 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-17 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-18 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-19 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-20 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-21 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-22 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5