## Sheet1
开发日报(注：内容写的要清晰、明确，尽量详细)
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-03 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、完成开发环境搭建： 1）Eclipse程序安装 2）oracle数据库安装 3）Jdk安装，环境变量配置… 2、向老师了解项目具体需求并初步分工 | 1、与组员们讨论项目具体细节等 2、数据库搭建 3、人员分工确定 4、创建工程，项目启动 | 一开始对业务逻辑了解不深，与 老师多次交流后对项目有了一个整体的把握
|  | 彭昱森 | 1、安装开发工具：oracle | 学习需要用到的技术 | 不懂得知识点有点多
|  | 杨浩雷 | 1、安装开发工具：oracle eclipse等 2、了解项目需求 | 了解项目需求 实现数据库设计 | 对需求了解不准确 | 完成开发环境搭建，安装eclipse
|  | 蔺熙如 | 1、完成开发环境搭建，安装eclipse 2、完善具体需求 | 进行前端的学习 | 对前端不太熟悉
|  | 何威 | 完成开发环境搭建，eclipse、oracle、jdk等 | 前端学习，项目需求理清 | 需求不够了解，还需与组长沟通
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-04 | 开发5组 | 游江平（组长） | 1、数据库搭建完成 2、确定项目中的一些细节以及功能点 3、创建工程，开始第一周的代码任务 4、人员分工确定 | 1、完成Model层 2、完成Util层 3、完成登录所需的Dao+Service+Action | 对数据格式Json不太熟悉 需学习
|  | 彭昱森 | 1.设计logo，完成登录界面原型 2.初步完成主界面原型 | 完善主界面 | 有些不懂得知识点，我在学
|  | 杨浩雷 | 1、确定数据库的设计 2、用powerdesigner实现数据库设计并导出sql 3、完成部分model的实现 | 1、实现所有的model 2、完成dao中的user的设计 3、编写详细设计报告 | 数据库设计花费时间较长
|  | 蔺熙如 | 进行前端HTML，CSS,JS,AJAX的学习 | 完善主界面 | 有好多东西要学啊哭哭
|  | 何威 | 理清项目需求，开始画界面 | 界面优化，系统程序结构优化 | 理清逻辑结构花时间较长
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-05 | 开发5组 | 游江平（组长）
|  | 彭昱森 | 1、实现基本主界面 2、完成部分二级界面 | 学习AJAX，毕竟我们是贾克斯 | CSS遇到了些问题
|  | 杨浩雷 | 1、实现model包 2、完成dao中的部分类的实现 3、完成详细设计报告、原型图 | 实现dao包 | 学习做原型图
|  | 蔺熙如 | 1、完成主界面地图的绘制 2、学习bootstrap 3、完成需求规格说明书 | 完成地图的导航功能 | 学的太多，炸了
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-06 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-07 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-08 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-09 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-10 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-11 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-12 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-13 | 开发5组 | 游江平（组长）
彭昱森
杨浩雷
蔺熙如
何威
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-14 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-15 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-16 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-17 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-18 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-19 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-20 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-21 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5
时间 | 开发组 | 成员 | 今天完成工作 | 明天计划 | 问题
2017-07-22 | 开发5组 | 学生1
学生2
学生3
学生4
学生5